附表一

TJ5项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ5-YZ1 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州阿坝县夺哇村（预制厂设置在K87+000路基右侧约800米处） |
| 分管范围 | K87+000～K106+000（神座1#、2#、3#桥梁及神座小桥桥梁梁板）段 |
| 梁片数量 | 约2267片，其中25mT梁768片，27.5mT梁54片，30mT梁452片，40mT梁957片，13m空心板36片。（包含左线神座1号大桥、右线神座1号大桥、神座2号大桥、神座3号大桥及神座小桥的900片梁） |
| 平均运距 | 约4.33km |
| 混凝土供应 | 在K92+200线路左侧200米处为1#拌合站，距离T梁预制厂约5公里，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 由2号钢筋加工场集中加工厂 |
| 工期 | 工期30个月。 （其中建设工期2个月，预制场生产工期28个月） |
| 规模 | 预制梁厂建在K87+000路基右侧约800米处，制梁区位于梁厂右侧，存梁区位于梁厂左侧，梁厂长度630米,占地61803平米。具体详见预制梁场平面布置图。 空心板制梁区：5个台座。 25m、27.5m、30m制梁区：32个通用制梁台座。 40m制梁区：36个制梁台座。 配置80t龙门吊3套，10t龙门吊2套。 |
| 用水情况 | 采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，设置一处800KVA变压器，临时停电准备350KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

附表二

TJ5-5标段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 数控钢筋弯箍机 | SWG12 | 台 | 2 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 数控弯曲机中心 | GW42 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 数控钢筋调直切断机 | GT6-14 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋切断机 | GQ42 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋弯箍机 | GWH32 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 捣固机具 | 2.2KW | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 增压泵 | 3KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 龙门吊 | 10t | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |
| 9 | 龙门吊 | 80t | 套 | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 |  |
| 10 | 运梁车 | 160t | 台 | 4 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 11 | 架桥机 | 180T | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 柴油发电机 | 120KW | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |
| 13 | 柴油发电机 | 350KW | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 14 | 前夹式智能张拉设备 | 综合 | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 15 | 智能压浆设备 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 定位模架 | 40m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 定位模架 | 25m | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 移动地泵 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 普通模板 | 25m | 套 | 3.5 |  |  |  |  |
| 20 | 普通模板 | 27.5m/30m通用 | 套 | 3.5 |  |  |  |  |
| 21 | 液压模板 | 40m | 套 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |
| 22 | 空心板 | 13m | 套 | 1.5 |  |  |  |  |
| 23 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 高频震动器 |  | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 25 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 30 | 蒸汽锅炉 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 污水处理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 吊车 | 75t | 台 | 2 |  |  |  | 主要用于场站内外预制梁板转运，根据现场实际需求可采用临租或月租。 |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ5-5标段段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 担任过一个及以上类似项目的项目负责人。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 大专及以上学历，担任过一个及以上类似项目的项目技术负责人。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 担任过一个及以上类似项目的安全负责人，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 1 | 大专及以上学历，担任过一个及以上类似项目的技术员。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。