### 附表一

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ2-3 | K60+900-K66+100 | 分段内所属的路基土石方及附属排水、挡防工程以及老山梁子大桥、龙王庙大桥、星宿窝大桥、曾家房子大桥的下部结构、永太互通相关工程、渡槽、涵洞等结构物以及进场便道的修建及维护。 | 路基挖方80万m³，排水工程1万m³，挡防2.5万m³，桥梁桩基、墩柱、盖梁、系梁、桥台、附属工程，涵洞。 | 22个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
| 2 | TJ2-5 | 柏龙村特大桥 左幅K64+132～K65+952.5 右幅K64+207.47～K66+082.5 | 左幅共12幅:3*40.5+3*40.5+3*（4*40.5）+（40.5+40.5+40+40）+5*（4*40）+3*40预应力砼简支T梁，桥面连续；下部结构0、45号桥台采用U台，1~4、22、40~44号桥墩采用柱式墩，其余桥墩采用空心墩，0、45号桥台采用扩大基础，其余墩台采用桩基础。 右幅共12联：11*（4*40）+3*40预应力砼简支T梁，桥面连续；下部结构0号桥台采用柱式墩，47号桥台采用肋板台，1、2、20、39~46号桥墩采用柱式墩，其余桥墩采用空心墩，墩台均采用桩基础。 | 柏龙村特大桥左幅1~22号桥墩、右幅1~23桥墩下部构造：盖梁、挡块、墩柱、系梁、承台、桩基、桥台（左幅0号桥台、右幅0号桥台）施工及其相关工程； 柏龙村特大桥附属构造：垫石、锥坡、防护及其相关工程。 | 22个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
| 3 | TJ2-6 | 柏龙村特大桥 左幅K64+132～K65+952.5 右幅K64+207.47～K66+082.5 | 左幅共12幅:3*40.5+3*40.5+3*（4*40.5）+（40.5+40.5+40+40）+5*（4*40）+3*40预应力砼简支T梁，桥面连续；下部结构0、45号桥台采用U台，1~4、22、40~44号桥墩采用柱式墩，其余桥墩采用空心墩，0、45号桥台采用扩大基础，其余墩台采用桩基础。 右幅共12联：11*（4*40）+3*40预应力砼简支T梁，桥面连续；下部结构0号桥台采用柱式墩，47号桥台采用肋板台，1、2、20、39~46号桥墩采用柱式墩，其余桥墩采用空心墩，墩台均采用桩基础。 | 柏龙村特大桥左幅23~44号桥墩、右幅24~46桥墩下部构造：盖梁、挡块、墩柱、系梁、承台、桩基、桥台（左幅45号桥台、右幅47号桥台）施工及其相关工程； 柏龙村特大桥附属构造：垫石、锥坡、防护及其相关工程。 | 22个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |

### 附表二

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ2-3 | 路基、桥梁工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内(自2016年1月1日至今）具有类似的高速公路路基、桥梁工程施工业绩（可由一个合同满足或由两个合同分别满足，合同金额在1000万元以上） |  |
| TJ2-5 | 桥梁工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内(自2016年1月1日至今）具有1个高速公路桥梁施工项目施工业绩 |  |
| TJ2-6 | 桥梁工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内(自2016年1月1日至今）具有1个高速公路桥梁施工项目施工业绩 |  |

附表三

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ2-3分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ2-5，TJ2-6分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-3分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机 （带破碎头）; 320; 台; 4; 2; 0.5; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 2. 3; 压路机; 20T; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 5; 吊车; 25T; 台; 1; 1. 6; 旋挖钻; 405; 台; 2; 1; 2. 7; 自卸汽车; 20m³; 辆; 12. 8; 发电设备; 200KW; 台; 2; 1. 9; 移动式混凝土输送泵; HBT60C; 台; 1. 10; 风镐; 台; 3. 11; 电焊机; 套; 3. 12; 冲击钻机; 台; 2. 13; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 14; 污泥自卸车; 5m³; 台; 1. 15; 液压截桩机; 模块化结构; 台; 1; 0.5; 0.5. 16; 平地机; 台; 1. 17; 振动沉管桩机; 台; 1. 18; 插板机; 台; 1. 19; 勾机; 台; 1. 20; 潜孔钻机; 台; 1. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

附表四

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-5，TJ2-6分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机（带破碎头）; 220; 台; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 1. 3; 吊车; 25T; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 旋挖钻; 405; 台; 2; 1; 2. 5; 自卸汽车; 20m³; 辆; 2. 6; 发电设备; 250kw; 台; 1; 1. 7; 移动式混凝土输送泵; HBT80; 台; 2. 8; 风镐; 台; 3. 9; 电焊机; 套; 5. 10; 冲击钻机; 台; 2; 0.5; 1. 11; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 12; 污泥自卸车; 5m³; 台; 1. 13; 液压截桩机; 模块化结构; 台; 1; 0.5; 0.5. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。