附表一

川中片区养护专项整治工程项目2021年广南路路基边坡病害处治专项工程

施工分包项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 主要工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-GNLJ-01 | K681+480-K681+640 | 边坡植系薄弱，危石裸露，采取主动防护网处治 | 2.5个月 |  |
| 2 |  | K480+406-K480+556 | 沉降严重，挡土墙排水不畅，采取路基压浆，重新布埋排水管 |  |  |
| 3 |  | 黑水塘D匝道 | 路基沉降严重，采取路基压浆，增设导排措施，原有挡墙修复 |  |  |
| 4 |  | K636+379-K636+421 | 沉降严重，采取路基压浆，挡墙重新布埋排水管 |  |  |
| 5 |  | K608+950 | 增设导排措施，增设挡防工程 |  |  |

注：开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

川中片区养护专项整治工程项目2021年广南路路基边坡病害处治专项工程

施工分包项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-GNLJ-01 | 边坡、路基病害处治 | 具有公路工程施工总承包三级及以上或公路路基工程专业承包三级及以上资质 | 近5年内（2016年8月1日至今）具有相同或类似的高速公路路基或边坡病害处治工程施工业绩不少于1个，单个合同金额不少于300万元 |  |

附表三

| 川中片区养护专项整治工程项目2021年广南路路基边坡病害处治专项工程 施工分包项目拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 资格要求 | 工作任务 | 人数 | 在岗要求 |
| 1 | 项目负责人 | 有企业法人授权书。有一个高速公路路基工程施工经验或路基养护施工经验。 | 负责施工段落内的施工生产所有管理工作 | 1 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽然在其他项目上任职但本项目中标后能从该项目撤离） |
| 2 | 技术负责人 | 专科及以上学历。有一个高速公路路基工程施工或路基养护施工经验。 | 负责段落内的所有技术管理工作 | 1 |  |
| 3 | 安全环保负责人 | 持有主管部门（交通部或住建部）颁发的三类人员C级资格证书，有一个高速公路路基工程施工经验或路基养护施工的安全管理工作经验。 | 负责段落内的所有安全管理工作 | 1 |  |
| 4 | 机械设备负责人 | 有一个高速公路路基工程施工或路基养护施工机械设备管理经验。 | 负责段落内的所有机械设备管理工作 | 1 |  |
| 5 | 内业负责人 | 有一个高速公路路基病害处治施工资料编制工作经验。 | 负责施工段落内的所有内业、变更、计量和结算等管理工作。 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 - 至少配备1名专职安全员值守，保障现场施工安全。 项目负责人、项目技术负责人、安全环保负责人、机械设备负责人、内业负责人按照招标人要求配备并满足最低人员要求。 |  |  |  |  |  |

附表四

川中片区养护专项整治工程项目2021年广南路路基边坡病害处治专项工程

施工分包项目拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 装载机 | / | 台 | 1 | 0 |  |  | - 2017年9月后 |  |
| 2 | 挖掘机 | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 空压机 | / | 台 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 钻机 | / | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 钢筋加工设备 | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 注浆机 | / | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 工程车 | / | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆泵 | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 面包车 | / | 辆 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 标志标牌摆放车 | / | 辆 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 发电机组 | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 所有设备要求证照齐全，操作人员持证上岗。

- 除满足以上设备要求外，还需按照业主要求配备相应的环保设施。