附表一

泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标梁场建设、上部构造、桥梁附属工程项目劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ2-09 | K13+745～K22+717.5 | 紫河左线大桥、紫河1号右线大桥、紫河2号右线大桥、联系道中桥、青极坝左线中桥、青极坝右线中桥、跨E匝道中桥、主线跨改路中、S211改路沿河桥、杵坭1号左线大桥、杵坭1号右线大桥、杵坭2号左线大桥、杵坭2号右线大桥 | 临建场地、桥梁梁板预制（T梁771片）、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程劳务协作； | 18 |
| 2 | LS-TJ5-07 | K44+517～K49+475 | 1#梁场施工范围：海螺沟综合体范围内含主线桥梁、匝道桥梁； 2#梁场施工范围：两岔河大桥、松林坪大桥左线、松林坪大桥右线、大坪大桥左线、大坪大桥右线、王家沟大桥左线、王家沟大桥右线。 | 临建场地（含2处梁场建设）、桥梁梁板预制（1#梁场预制T梁416片；2#梁场预制T梁534片）、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程施工劳务协作； | 18 |
| 3 | LS-TJ10-09 | K90+129～K96+600 | 翻身村左线大桥、翻身村右线大桥、翻身沟左线大桥、翻身沟右线大桥、大杉树左线大桥、大杉树右线大桥、大杉树枢纽互通 | 临建场地、桥梁梁板预制（T梁837片）、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程、进场便道施工劳务协作； | 18 |

附表二

泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标梁场建设、上部构造、桥梁附属工程项目劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ2-09 LS-TJ5-07 LS-TJ10-09 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或桥梁专业贰级及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路梁场及桥梁上部（含梁板预制、安装）业绩（可以由两个业绩分别满足） | 2016年1月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准 |

附表三

| 泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标预制梁场项目各分段拟投入人员配置表 适用于LS-TJ2-09、LS-TJ5-07、LS-TJ10-09标段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 1 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 测量员 | 负责现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 施工员 | 负责梁板预制、桥面系施工管理工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标梁场建设、上部构造、桥梁附属工程项目 劳务合作各分段拟投入设备明细表适用于LS-TJ2-09标段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 320; 台; 1; 2016年8月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 压路机; 25T; 台; 1. 3; 装载机; 50型; 台; 1. 4; 吊车; 25T; 台; 2. 5; 运梁车; PY180; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 6; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 7; 自卸车; 20m³; 辆; 3. 8; 压滤机; 台; 1. 9; 龙门吊; 10T; 台; 1; 0.5; 0.5. 10; 龙门吊; 75T; 台; 4; 1; 1; 3. 11; 架桥机; 160T; 台; 1; 1. 12; 强夯机; 台; 1. 13; 发电机; 250KW; 台; 1. 14; T梁模板（含高频振捣器）; 30m; 台; 3. 15; T梁模板（含高频振捣器）; 40m; 台; 1.5. 16; T梁模板（含高频振捣器）; 42m; 套; 1.5. 17; 前夹式智能张拉设备; 套; 2; 0.5; 1. 18; 智能压浆设备; 套; 2; 0.5; 1. 19; 装配式台座; 套; 30. 20; 钢筋绑扎台架; 套; 10. 21; 自动喷淋系统; 套; 5. 22; 蒸汽养护设备; 台; 10. 23; 水循环系统; 套; 1. 24; 数控铰式调坡器; 台; 40; 2016年8月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 25; 混凝土凿毛机; 台; 4. 26; 振动棒; 个; 10. 27; 护栏模板; m; 200. 28; 桥面铺装摊铺机; 台; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 4、设备中龙门吊等包含合格证、标定、备案、维修保养、操作人员等。 5、龙门吊轨道满足制梁、存梁需要；工期不能满足现场需求时，模板由招标人统一调配。 6、如若梁场台座需要改造，原台座及基础混凝土破除费用由投标人负责。

附表四

泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标梁场建设、上部构造、桥梁附属工程项目 劳务合作各分段拟投入设备明细表适用于LS-TJ5-07标段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 320; 台; 1; 2016年8月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 压路机; 20T; 台; 1. 3; 装载机; 50型; 台; 1. 4; 吊车; 25T; 台; 1. 5; 运梁车; PY180; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 6; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 7; 自卸车; 20m³; 辆; 2. 8; 压滤机; 台; 2. 9; 龙门吊; 10T; 台; 2; 0.5; 1. 10; 龙门吊; 80T及以上; 台; 4; 2; 1; 2. 11; 架桥机; 160T; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 12; 发电机; 250KW; 台; 2. 13; 液压模板; 30m; 台; 3. 14; 液压模板; 40m; 台; 2. 15; 前夹式智能张拉设备; 套; 2; 0.5; 1. 16; 智能压浆设备; 套; 2; 0.5; 1. 17; 钢筋绑扎台架; 套; 2. 18; 自动喷淋系统; 套; 2. 19; 蒸汽养护设备; 台; 10. 20; 水循环系统; 套; 2. 21; 混凝土凿毛机; 台; 4; 2016年8月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 22; 振动棒; 个; 若干. 23; 护栏模板; m; 200. 24; 桥面铺装摊铺机; 台; 2. 25; 高频附着振捣设备; 套; 2. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 4、设备中龙门吊等包含合格证、标定、备案、维修保养、操作人员等。 5、龙门吊轨道满足制梁、存梁需要；工期不能满足现场需求时，模板由招标人统一调配。 6、如若梁场台座需要改造，原台座及基础混凝土破除费用由投标人负责。

附表四

泸石高速公路TJ2、TJ5、TJ10标梁场建设、上部构造、桥梁附属工程项目 劳务合作各分段拟投入设备明细表适用于LS-TJ10-09标段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 1; 2016年8月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 1. 3; 吊车; 80T; 台; 1. 4; 运梁车; PY180; 台; 4; 2; 0.5; 1. 5; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 7; 压滤机; 台; 1. 8; 龙门吊; 10T; 台; 2; 0.5; 1. 9; 龙门吊; 80T及以上; 台; 4; 2; 1; 2. 10; 架桥机; 160T; 台; 1; 1. 11; 发电机; 300KW; 台; 1. 12; T梁模板（含高频振捣器）; 40m; 台; 1套中梁 0.5套边梁. 13; T梁模板（含高频振捣器）; 30m; 台; 4套中梁 1套边梁. 14; T梁模板（含高频振捣器）; 25m; 套; 2套中梁 1套边梁. 15; 前夹式智能张拉设备; 套; 2; 0.5; 1. 16; 智能压浆设备; 套; 2; 0.5; 1. 17; 智能穿束设备; 台; 2. 19; 钢筋绑扎台架; 套; 2. 20; 自动喷淋系统; 套; 5. 21; 水循环系统; 套; 1. 22; 混凝土凿毛机; 台; 6. 23; 三辊轴振捣整平提浆机; 骨架2.5m; 台; 2. 24; 护栏滑模机; m; 200. 26; 高频附着振捣控制柜; 套; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 4、设备中龙门吊等包含合格证、标定、备案、维修保养、操作人员等。 5、龙门吊轨道满足制梁、存梁需要；工期不能满足现场需求时，模板由招标人统一调配。 6、如若梁场台座需要改造，原台座及基础混凝土破除费用由投标人负责。