附表一

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稳施工 | JM-LM2-1-01 | K44+500-K106+000 | 段落内路面结构中级配碎石垫层、水泥稳定碎石底基层、水泥稳定碎石基层。 | 拌合机安拆及进出场运输，水稳拌和以及铺筑、碾压成型、覆盖养生膜、洒水养生、洒布水泥浆、拌合场内材料堆码及垒料、合同段落内环保降尘、成品保护、废料回收、施工劳务协作、测量控制、内业资料编制；工作面清理、模板安拆以及运输，运输道路的维护，运输水稳混合料及场外原材料堆垒和转运，前后场安全管理等工作内容。 注：后场劳务人员由投标人提供。 | 29 |
|  |  | JM-LM2-2-01 | K106+000-K140+261 |  |  | 17 |
|  |  | JM-LM3-1-01 | K140+261-K175+300 |  |  | 17 |
|  |  | JM-LM3-2-01 | K175+300-K224+906 |  |  | 29 |

备注：本项目实行分段开工，总体验收；计划总工期为29个月，其中K44+500-K74+790、K175+300-K203+400段落为2022年底通车，K74+790-K106+000、K203+400-K224+906段落为2023年底通车，具体开工时间以项目部通知为准。

附表二

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稳施工 | JM-LM2-1-01 | 拌和以及铺筑级配垫层、底基层、基层混合料；运输水稳混合料。含工作面清理、模板安拆以及运输道路的维护。 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或路面专业二级及以上或公路工程施工总承包三级及以上资质。 | 5年内（2016年1月1日至今）具有2个高速公路路面水稳施工业绩。 |  |
|  |  | JM-LM2-2-01 |  |  |  |  |
|  |  | JM-LM3-1-01 |  |  |  |  |
|  |  | JM-LM3-2-01 |  |  |  |  |

附表三

| 久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）各分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验 |
| 3 | 前场管理人员 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 4 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验，其中2人为测量工程师（需提供中级测量工证书影印件） |
| 4 | 后场管理人员 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 2 | 具有类似项目施工工作经验 |
| 5 | 安全环保专职员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 2 | 具有安全员C证，类似项目工作经验 |
| 6 | 内业资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 2 | 具有类似项目工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求；自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）各分段拟投入设备配置表(最低要求） （适用于JM-LM2-1-01、JM-LM2-2-01、JM-LM3-1-01、JM-LM3-2-01分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 冷拌机; 颐林WBC600（双拌缸）; 套; 2; 0.3; 0.6; 1、设备购买时限2019年9月1日至今； 2、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 3、冷拌机设备的水泥罐满足一次性储存600吨的要求。. 2; 装载机; 50型; 台; 6; 1; 0.2; 0.4. 3; 摊铺机; 1600型及以上; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 单钢轮压路机; 26T及以上; 台; 6; 1; 0.5; 2. 5; 平地机; 185KW及以上; 台; 2; 1; 0.3; 0.3. 6; 双钢轮压路机; 12T及以上; 台; 2. 7; 胶轮压路机; 26T及以上; 台; 2; 1; 0.2; 0.2. 8; 洒水车; 10m3; 辆; 4. 9; 模板转运车; 辆; 2. 10; 加油车; 辆; 1. 11; 客车; 辆; 2. 12; 清扫车; 台; 2. 13; 水泥洒浆车; 辆; 2. 14; 小型压路机; 2T; 台; 2. 15; 运输车; 3轴; 辆; 40. 16; 板框压滤机; 20T/H; 套; 2. 17; 污水一体化处理设备; 20m3/天; 套; 2. 18; 16米120T地磅; 套; 2. 19; 拖车; 辆; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表五

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）

面 试 文 件

投标人：                               (盖单位章)

年       月      日

拟投入本项目主要管理人员

单位名称（盖章）：

工程名称：久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）

| 岗位 名称 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 资格 | 现任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟投入本项目主要管理人员资格条件

单位名称（盖章）：                                  。

工程名称：久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

附：身份证、毕业证、职称证书、安全考核合格证等证明资料彩印件

- 附件1  身份证

- 附件2  毕业证

- 附件X   ……
承诺书

致：           （招标人）

根据贵公司久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）招标文件要求，我公司郑重承诺，对久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目路面工程劳务合作（第二次）拟投入的主要管理人员均属于我公司在职员工，参与面试均为管理人员本人，面试通过后进入我单位投标文件的主要管理人员，若我公司中标，本次面试的所有主要管理人员将参与整个工程项目施工、管理，未经招标人批准不得私自更换。

本次所提供的资料均真实有效，我公司对所有资料负法律责任。

（以下仅为签字盖章，无正文）

承诺人：                   （盖章）

法定代表人：                (签字)