附表一

泸石高速LS-TJ5-08标段主线桥梁下构及基础工程劳务合作项目（第二次）

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 主要工作内容 |  | 工作内容 | 计划工期 （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桥梁 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | LS-TJ5-08 | K47+128.48-K49+475（右线）、ZK47+068.48-ZK49+485(左线) | 两岔河大桥（361.16m） 松林坪大桥（左线634.53m 右线664.53m）、大坪大桥（405.08m）、王家沟大桥（左线204.53m、右线227.03m） | 路基：左线811m，右线688m；挖方11万方、填方3.5万方；附属：防护工程、特殊路基处理、抗滑桩、边沟排水工程等 | 桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道、便桥、便涵（不含钢筋制作、运输及砼拌和运输） | 18 |

附表二

泸石高速LS-TJ5-08标段主线桥梁下构及基础工程劳务合作项目（第二次）施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ5-08 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或桥梁专业贰级及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路路基及桥梁下部业绩 | 2016年1月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准 |

附表三

| 泸石高速LS-TJ5-08标段主线桥梁下构及基础工程劳务合作项目（第二次） 各分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安C证，并附相关证明 |
| 4 | 测量人员 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验，并附有关证明 |
| 5 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验，并附有关证明 |
| 6 | 桥梁专业工程师 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作 | 2 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

泸石高速LS-TJ5-08标段主线桥梁下构及基础工程劳务合作项目（第二次）各分段拟投入设备明细表 (最低要求）适用于LS-TJ5-04分段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 320; 台; 3; 1; 0.5; 1; 2016年1月以后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 360; 台; 1; 1. 3; 液压破碎头; /; 套; 1; 1. 4; 推土机; TY220; 台; 1; 0.5; 1. 5; 潜孔钻; /; 台; 8; 2; 0.5; 1. 6; 空压机; 200m³; 台; 1; 1. 7; 压路机; 20T; 台; 2; 1; 0.5; 1. 8; 装载机; 50型; 台; 3; 2. 9; 平地机; PY180; 台; 1. 10; 汽车吊; 30t; 辆; 2; 1; 0.5; 1. 11; 柴油发电机; 100kw; 台; 3; 1. 12; 柴油发电机; 30kw; 台; 2; 1. 13; 泥浆槽罐车; 18m³; 辆; 1. 14; 冲击钻机; HCZ-8; 台; 12. 15; 高压泥浆泵; /; 台; 12. 16; 洒水车; 10m³; 辆; 2. 17; 自卸车; 20m³; 辆; 10. 18; 抱箍; /; 套; 8. 19; 随车吊平板运输车; 8T; 辆; 2; 1. 20; 汽车吊; 50t; 辆; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时， 招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。