### 附表一

乐西高速公路S2-LM临建及附属工程施工分包项目第S2-LM-03分段

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 工程名称 | 暂定工期 | 预计开工时间 | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐西S2-LM-03 | 1#热拌站 | 50天 | 2022年5月 | 临建工程（场站建设）场地平整、土石方工程、板房基础、给排水系统、道路及场地平整、硬化、料仓隔墙、拌合站基础等工作 | 具体进场时间以招标人通知为准。 |
|  |  | 1#冷拌站 | 40天 | 2022年3月 |  |  |
|  |  | 2#冷拌站 | 40天 | 2022年11月 |  |  |
|  |  | 3#冷拌站 | 40天 | 2023年2月 |  |  |
|  |  | 2#热拌站 | 50天 | 2022年12月 |  |  |
|  |  | 附属工程 | 18个月 | 2022年7月 | 水泥混凝土面板、贫混凝土、连续配筋混凝土、横向排水管、刚柔过渡段、土路肩加固、土工布等工作 |  |

注：2#热拌站位置、规模、施工任务暂定。

### 附表二

乐西高速公路S2-LM临建及附属工程施工分包项目

第S2-LM-03分段

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐西S2-LM-01 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间为准）的业绩，完成1个及以上高速公路类似附属工程施工业绩（其中业绩内容含水泥混凝土面板、连续配筋、横向排水、纵向排水、土路肩等主要工作）。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

乐西高速公路S2-LM临建及附属工程施工分包项目

第S2-LM-03分段

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 岗位 | 工作任务 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个及以上高速公路路面工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产所有工作。 | 需提供相关证明材料（如：中标通知书、合同、任命文件等材料之一） |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 具有一个及以上高速公路路面工程施工管理经验。负责施工段落内的所有技术管理工作。 | 需提供相关证明材料（如：中标通知书、合同、任命文件等材料之一） |
| 3 | 前场管理人员 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 2 | 具有一个及以上高速公路路面工程前场的管理经验，其中1人为测量人员（需提供测量工作相关证明材料） |  |
| 4 | 后场管理人员 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有一个高速公路路面工程项目施工工作经验。 |  |
| 5 | 安全环保专职员 | 安全、环保管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C级资格证书，具有1个及以上高速公路路面工程施工安全管理工作经验。负责施工段落内的所有安全、环保管理工作 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 6 | 内业资料员 | 负责工程内业资料等相关工作 | 1 | 具有1个及以上高速公路类似工程工作经验。 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

乐西高速公路S2-LM临建及附属工程施工分包项目

第S2-LM-03分段

拟投入设备配置表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 机械设备基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 水泥砼拌合机 | 75型以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 60型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 4 | 运输车 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 空压机 | 30kw | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 皮卡车 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 120kw | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 发电机 | 40kw | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 砼罐车 | 12m3 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋制作设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 洒水车 | 大于8方 | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。