附表一

乐西高速公路S2-LM项目水稳、油面工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 分段号 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容（包含但不限于以下内容） | 工期 （月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-LM-01 | 水稳：K134+385-K153+917 油面：K127+361-K153+917 | 级配垫层、水稳底基层、水稳基层、下面层、 中面层、 上面层 | 1、水稳冷拌机安拆及进出场运输、拌合场内外材料堆垒和转运、测量控制、工作面清理、水稳拌和、运输、摊铺、碾压、覆盖养生膜、养生、水泥浆洒布、成品保护、废料回收、内业资料编制；合同段落内环保降尘、运输道路的维护，前后场安全管理等工作内容。 2、油面拌合场内外材料堆垒和转运、测量控制、工作面清理、运输、摊铺、碾压、成品保护、废料回收、内业资料编制；合同段落内环保降尘、运输道路的维护，前后场安全管理等工作内容。 3、协作队伍驻地自行解决。 注：后场沥青混合料拌合设备由招标人提供，后场劳务人员由投标人提供，其余设备由投标人提供。 | 12个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |
| S2-LM-02 | 水稳：K88+886-K134+385 油面：K88+886-K127+361 | 级配垫层、水稳底基层、水稳基层、下面层、 中面层、 上面层 | 1、水稳冷拌机安拆及进出场运输、拌合场内外材料堆垒和转运、测量控制、工作面清理、水稳拌和、运输、摊铺、碾压、覆盖养生膜、养生、水泥浆洒布、成品保护、废料回收、内业资料编制；合同段落内环保降尘、运输道路的维护，前后场安全管理等工作内容。 2、油面拌合场内外材料堆垒和转运、测量控制、工作面清理、运输、摊铺、碾压、成品保护、废料回收、内业资料编制；合同段落内环保降尘、运输道路的维护，前后场安全管理等工作内容。 3、协作队伍驻地自行解决。 注：后场沥青混合料拌合设备由招标人提供，后场劳务人员由投标人提供，其余设备由投标人提供。 | 8个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |

附表二

乐西高速公路S2-LM项目水稳、油面工程劳务合作

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段号 | 桩号 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-LM-01 | 水稳：K134+385-K153+917 油面：K127+361-K153+917 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路路面工程专业承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上资质。 | 5年内（2017年1月1日至今）具有1个及以上新建高速公路路面主体工程施工业绩。 |  |
| S2-LM-02 | 水稳：K88+886-K134+385 油面：K88+886-K127+361 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路路面工程专业承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上资质。 | 5年内（2017年1月1日至今）具有1个及以上新建高速公路路面主体工程施工业绩。 |  |

附表三

| 乐西高速公路S2-LM项目水稳、油面工程劳务合作 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 要求 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个及以上高速公路路面工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产。 | 提供中标通知书或施工合同。 |
| 2 | 项目技术 负责人 | 技术质量管理 | 1 | 具有一个及以上高速公路路面工程施工管理经验。负责施工段落内的技术质量管理。 | 提供中标通知书或施工合同。 |
| 3 | 技术员 | 施工管理 | 6 | 负责前场、后场施工管理、测量、放线等工作。 |  |
| 4 | 安全员 | 安全、环保管理 | 3 | 负责施工段落内的所有安全、环保管理工作。 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）。 |
| 5 | 资料员 | 工程内业 | 2 | 负责工程内业资料等相关工作。 |  |
| 注： 1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员；表中人员均须提供身份证复印件。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求；自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |  |

附表四

| 乐西高速公路S2-LM项目水稳、油面工程劳务合作 拟投入设备配置表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分 上限 | 备注 |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有 设备 |  |  |  |
| 1 | 冷拌机 | WBC600（双拌缸） | 套 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | - 设备购买时限2019年1月1日至今； - 2、自有设备需提供真实有效（可查见的）购买发票； - 3、冷拌机的水泥罐满足一次性储存600吨的要求；冷拌机要求配备6个冷料斗，能拌合6级料。 - 4、其他小型设备根据施工需要配置。 |
| 2 | 装载机 | 50型 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 水稳摊铺机 | 1600型及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 单钢轮压路机 | 26T及以上 | 台 | 6 |  | 0.5 | 2 |  |
| 5 | 油面直板 摊铺机 | 沃尔沃8820/福格勒S2100/中大/及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 伸缩摊铺机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 平地机 | 185KW及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 双钢轮压路机 | 12T统一型号（含两台振荡式） | 台 | 5 |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 9 | 胶轮压路机 | 26T及以上 | 台 | 5 |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 10 | 洒水车 | 10m3 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 模板转运车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 加油车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 客车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 清扫车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 水泥净浆 洒布车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 小型压路机 | 2T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 运输车 | 3轴 | 辆 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 16米120T 地磅 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 拖车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 太阳灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 隧道施工 通风设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 注： 1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以真实有效、可查见的购买发票为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |