附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作、运输与安装工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 | 所在土建项目部 | 工程规模 |  |  |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桥梁名称 | 左右幅 | 钢混梁跨径 | 墩号 |  | 重量 （T） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 起始 | 结束 |  |  |  |
| 1 | GGZZ-CM-1 | TJ3-2 | 三绕枢纽 A匝道1号大桥 | 单幅 | 48+28 | 7# | 9# | 暂估为：5265T | 按设计图纸要求进行钢结构深化设计及报批、方案报批及评审（如工艺评定、制造方案、运输方案、安装方案等）、工厂加工制作、工厂试拼装、涂装(含节段安装完成后的封锚和补漆)、运输、预拼、吊装（含顶推施工等）、焊接、栓接安装、自检测、钢箱梁段支座的安运等（具体内容详见招标清单及清单说明） | 6个月（以招标人下发为准） |
|  |  | TJ4 | 分离式跨线桥 | 单幅 | 50 | 1# | 2# |  |  |  |
|  |  |  | 分离式跨线桥 | 单幅 | 50 | 1# | 2# |  |  |  |
|  |  |  | 分离式跨线桥 | 单幅 | 50 | 1# | 2# |  |  |  |
|  |  | TJ5 | 广汉高架1号特大桥 | 左幅 | 50+50 | 9# | 11# |  |  |  |
|  |  |  |  | 右幅 | 50 | 10# | 11# |  |  |  |
|  |  |  | 广汉高架6号特大桥 | 左幅 | 40 | 24# | 25# |  |  |  |
|  |  |  |  | 右幅 | 40 | 24# | 25# |  |  |  |
|  |  | TJ6 | 二绕G匝道特大桥 | 单幅 | 30+50+35 | 20# | 23# |  |  |  |
|  |  |  | 二绕互通主线左线特大桥 | 左幅 | 40+45 | 30# | 32# |  |  |  |
|  |  |  |  | 左幅 | 45 | 51# | 52# |  |  |  |
| 2 | GGZZ-CM-2 | TJ7 | 二绕互通主线右线特大桥 | 右幅 | 47 | 31# | 32# | 暂估为：5259T | 按设计图纸要求进行钢结构深化设计及报批、方案报批及评审（如工艺评定、制造方案、运输方案、安装方案等）、工厂加工制作、工厂试拼装、涂装(含节段安装完成后的封锚和补漆)、运输、预拼、吊装（含顶推施工等）、焊接、栓接安装、自检测、钢箱梁段支座的安运等（具体内容详见招标清单及清单说明） | 6个月（以招标人下发为准） |
|  |  |  |  | 右幅 | 45 | 50# | 51# |  |  |  |
|  |  |  | 二绕互通C匝道大桥 | 单幅 | 30+50+35 | 22# | 25# |  |  |  |
|  |  |  | 成青金高架2号桥 | 右幅 | 50 | 20# | 21# |  |  |  |
|  |  | TJ8 | 青白江互通2#大桥 | 左幅 | 60 | 29# | 30# |  |  |  |
|  |  |  |  | 右幅 | 60 | 28# | 29# |  |  |  |
|  |  |  | 成青金高架7号桥 | 右幅 | 40 | 3# | 4# |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 4# | 5# |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 5# | 6# |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 11# | 12# |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20# | 21# |  |  |  |

附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作、运输与安装工程劳务合作

分段施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GGZZ-CM-1 | 钢结构制作、运输与安装 | 劳务或钢结构工程专业承包叁级及以上 | 近5年内（2018年1月1日至今），至少承揽过1个公路或市政或铁路且单个项目钢量在4000吨以上的钢梁制造安装工程项目的业绩 (须附制造及安装合同文件） |  |
| 2 | GGZZ-CM-2 | 钢结构制作、运输与安装 | 劳务或钢结构工程专业承包叁级及以上 | 近5年内（2018年1月1日至今），至少承揽过1个公路或市政或铁路且单个项目钢量在4000吨以上的钢梁制造安装工程项目的业绩 (须附制造及安装合同文件） |  |

附表三

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作、运输与安装工程 劳务合作分段拟投入人员配置表(最低要求） （适用于GGZZ-CM-1/GGZZ-CM-2分段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 要求 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | - 1.牵头负责项目总体工作； - 2.具有中级工程师及以上技术职称（桥梁工程相关专业）。 3.至少在一条新建高速公路或铁路的钢结构桥梁工程制作及安装项目中担任过项目负责人。 4.有企业法人授权书。 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | - 1.牵头负责项目技术工作； - 2.具有中级工程师及以上技术职称（桥梁工程相关专业）。 3.至少在一条新建高速公路或铁路的钢结构桥梁工程制作及安装项目中担任过项目技术负责人。 | 1 |  |
| 3 | 内业负责人 | 有一条及以上在新建高速公路或铁路钢箱梁制作及安装工程内业管理经验。负责分段内的所有内业、变更、计量和结算等管理工作。 | 1 |  |
| 4 | 安全负责人 | 1.中级及以上职称。 2.安全生产考核合格证（C类）。 | 1 |  |
| 5 | 专职安全员 | - 安全生产考核合格证（C类）。 | 1 |  |
| 6 | 质量负责人 | - 专科以上学历。 | 1 |  |
| 7 | 测量负责人 | 专科以上学历。 | 1 |  |
| 注： 1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向甲方请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作、运输与安装工程劳务合作分段拟投入设备明细表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 出厂日期; 备注. 总数量. 1; 汽车式起重机; 150T; 台; 2; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 履带式起重机; 260T; 台; 2. 3; 千斤顶; 不低于200t; 台; 8. 4; 顶推器; /; 台; 4. 5; 运输梁拖车; 50T; 台; 2. 6; 铣边机; /; 台; 1; 满足不等厚对接斜坡等机加工需要. 7; 埋弧自动焊机; /; 台; 2. 8; 船形加工胎架; /; 套; 1. 9; 数控钻床; /; 套; 1. 10; 摇臂钻床; /; 套; 1. （适用于GGZZ-CM-1/GGZZ-CM-2分段）

注： 1、若业主或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。