附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目路面2标主体水稳工程劳务合作项目工程段划分、工程范围、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 长度 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM2-3标段：水稳一队 | K68+000-K80+400段 | 12.4km | K68+000-K80+400段落级配碎石581078m²、水稳层1616364m²施工包含劳务、前后场设备、混合料加工、水稳层场地清理等作业。（除运输及甲供材料外所有协作内容）。 | 11个月 | 开工日期以招标人要求为准 |
| 2 | LM2-4标段：水稳二队 | K80+400-K94+419段 | 14.019km | K80+400-K94+419段落级配碎石632283m²、水稳层1736200m²施工包含劳务、前后场设备、混合料加工、水稳层场地清理等作业。（除运输及甲供材料外所有协作内容）。 | 11个月 | 开工日期以招标人要求为准 |

附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目路面2标主体水稳工程劳务合作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM2-3标段 | 水泥稳定碎石和级配碎石 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 五年内（2017年5月1日至今，以合同签订时间为准）完成路面工程项目施工业绩1个及以上。 |  |
| 2 | LM2-4标段 | 水泥稳定碎石和级配碎石 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 五年内（2017年5月1日至今，以合同签订时间为准）完成路面工程项目施工业绩1个及以上。 |  |

附表三

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目路面2标主体水稳工程劳务合作项目LM2-3、4标段(水稳一、二队)拟投入人员配置表 （最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 | 在1个路面工程项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作 | 1 | 在1个路面工程项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查 | 1 | 持安全C证以及相关工作经验 |
| 4 | 现场技术员 | 负责现场测量、放线工作、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算及物资管理等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目路面2标主体水稳工程劳务合作项目LM2-3、4标段(水稳一、二队)拟投入设备配置表 序号; 机械设备 名称; 规格、型号; 出厂日期; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 直板摊铺机; 长城; 2017年5月后; 辆; 2; 0.5; 1. 2; 双钢轮全液压压路机; 13T; 辆; 2; 0.5; 1. 3; 胶轮压路机; 26T; 辆; 2; 0.5; 1. 4; 电动装载机; 山推LE56-X2; 辆; 2; 0.5; 1. 5; 单钢轮振动液压压路机; 26T; 辆; 3. 6; 洒水车; 辆; 2. 7; 平地机; 辆; 1. 8; 小型压路机; 辆; 1. 9; 水泥净浆洒布车; 辆; 1. 10; 水稳拌合设备; 双缸800型; 套; 1. 11; 水稳拌合设备; 600型; 套; 1. 12; 装载机; 50型; 辆; 2. 13; 扫地机; 辆; 2. 14; 水准仪; 套; 1. 15; 电镐; 套; 4. 16; 森林灭火器; 台; 2. 17; 照明设备; 套; 4. 18; 平板拖车; 台; 1. (最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票，投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，做废标处理。