附表一

宜金高速公路总承包项目部土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） | 预估产值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |  |
| 1 | XJ7-1 | MK0+253-MK1+481 | 1.22 |  | 马湖1#隧道（1200m)、引水隧道（1010m) |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 16 |  |
| 2 | XJ7-2 | K37+303.046-K40+447.98 |  | 火烧棚特大桥左线1#特大桥（1191.28m)、火烧棚特大桥右线1#特大桥（1221.184m)、火烧棚2#左线大桥（400.96m)、火烧棚2#右线大桥（410.96m)、火烧棚3#左线-1#大桥（270.96m）、火烧棚3#左线-2#大桥（150.96m）、火烧棚3#右线大桥（420.96m)、A匝道1#大桥（388.219m)、A匝道2#大桥（90.96m）、B匝道大桥(540.04m)、C匝道1#大桥(150.96m)、C匝道2#大桥(486.26m)、D匝道1#大桥（375.282m）、D匝道2#大桥（381.01m)、D匝道3#中桥（78.48m）、E匝道大桥（758.54m）、F匝道大桥(165.48m)、G匝道大桥（198m）、马湖连接线1#大桥（270.96m） |  |  | 路基挖方17.895万方；填方1.866万方；换填1.027万方；回填轻质土3.418万方 | 桥梁下构、基础工程、上部现浇及桥面系、路基及附属工程 | 36 |  |
| 3 | XJ11-1 | ZK56+840～ZK59+406/K56+840～K59+422 | 左线：2.566 右线：2.582 |  | 向阳隧道（1/2）左幅（1611m）、右幅1617m；黑林坳隧道左幅871m、右幅891m |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 24 |  |
| 4 | XJ20-1 | ZK110+900～ZK113+237/K110+900～K113+269 | 左线：2.337 右线：2.369 |  | 元宝山隧道出口端左线（2337m）、右线（2369m） |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 48 |  |
| 5 | XJ20-2 | ZK113+462～ZK115+203.5/K113+485～K115+224 | 左线：1.742 右线：1.739 |  | 热水河1号隧道进口端左线（1742m）、右线（1739m） |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 48 |  |
| 6 | XJ20-3 | ZK115+203.5～ZK116+945/K115+224～K116+963 | 左线：1.742 右线：1.739 |  | 热水河1号隧道出口端左线（1742m）、右线（1739m） |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 48 |  |
| 7 | XJ20-4 | ZK117+112～ZK118+800/K117+122～K118+800 | 左线1.688 右线1.678 |  | 热水河2号隧道进口端左线（1688m）、右线（1678m） |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 48 |  |
| 8 | XJ20-5 | ZK116+949～ZK117+111/K116+988～K117+121 | 左线0.162 右线0.133 | 岩脚大桥 （65*2 T型刚构） |  |  |  | 基础及下部构造、上部构造、桥面系及附属工程 | 24 |  |
| 9 | XJ22-1 | 伊莫洛中段ZK125+300～ZK127+715/K125+300～K127+700；伊莫洛排烟横洞：THK0+000～THK0+310 | 左线：2.415右线：2.4 排烟横洞：0.31 |  | 伊莫洛中段左线（2415m）、右线（2400m）；排烟横洞隧道工程（310m） |  |  | 排烟横洞及主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 36 |  |
| 10 | XJ22-2 | ZK127+715～ZK130+129/K127+700～K130+160 | 左线：2.414右线：2.46 |  | 伊莫洛隧道出口段工程左线（2414m）、右线（2460m） |  |  | 排烟横洞及主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 36 |  |
| 11 | XJ22-3 | ZK131+005～ZK132+690/K131+020～K132+690 | 左线：1.685右线：1.67 |  | 窝子沟隧道进口段工程左线（1685m）、右线（1670m） |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 24 |  |
| 12 | XJ23-1 | 主线K135+278.5～K136+577.325 互通K135+437.831～K136+593.564 | 1.3 | 向阳花大桥（现浇箱梁48.53m）、跨窝子沟改沟中桥（现浇箱梁38m）、德溪1号大桥（预应力T梁58m）、德溪2号大桥（预应力T梁153.5m）、德溪3号大桥（预应力T梁100m）、德溪4号大桥（预应力T梁538.25m）以及互通匝道桥10座（共1773.98m） |  | 德溪互通 |  | XJ22、XJ23标（除卢家大桥）主线桥梁、互通匝道桥桥梁基础及下部结构，上部现浇及附属工程 | 24 |  |
| 13 | XJ23-2 | ZK132+690-ZK134+432/K132+690-134+461 | 左线：1.742右线：1.771 |  | 1/2窝子沟隧道出口段左线（1742m）、右线（1771m） |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 28 |  |
| 14 | XJ24-1 | ZK138+592-ZK139+634/K138+583～K139+630 | 左线：1.042右线：1.047 |  | 双龙坝1#隧道左线(1042m)、右线（1047m） |  |  | 主线隧道洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、水泥混凝土路面施工，引水洞施工(以弃土场最终方案为准） | 30 |  |
| 15 | XJ24-2 | ZK139+793-ZK141+704/K139+778～K141+721 | 左线：1.911右线：1.943 |  | 双龙坝2#隧道左线（1910.5m）、右线（1943m） |  |  | 主线隧道、支洞洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、水泥混凝土路面施工 | 35 |  |
| 16 | XJ24-4 | 双龙坝大桥：K139+630～K139+779；卢家大桥：K134+476～K134+914 | 双龙坝大桥：0.149； 卢家大桥：0.438 | 双龙坝大桥（42m+70m+37m连续钢构）、卢家大桥（65m+120m+65m预应力T梁+连续刚构） |  |  |  | 双龙坝大桥基础及下部构造、上部构造、桥面系及附属工程、防护工程、引导工程施工、钢筋加工及安装；卢家大桥基础及下部构造、上部构造连续刚构、钢筋加工及安装，提供模板及施工机械等 | 36 |  |
| 17 | XJ27-1 | K159+937.207～ K161+467.261 | 单幅长度1530.01m | 金阳河大桥基础及下部结构工程 |  |  |  | 桥梁基础及下部结构 | 18 |  |
| 18 | XJ27-2 | K159+937.207～ K161+467.261 | 互通匝道共计1751.967m | 金阳互通匝道桥基础下构及现浇梁工程 |  | 金阳互通 |  | 桥梁基础下构及现浇梁 | 18 |  |
| 19 | XJ27-3 | ZK157+000～ZK159+914/K157+000～K159+936 | 左线：2.914右线：2.936 |  | 竹林湾隧道出口段左线（2914m）、右线（2936m） |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 45 |  |
| 20 | XJ27-4 | ZK161+448～ZK163+074/K161+472～K163+086 | 左线：1.626右线：1.614 |  | 下坝隧道进口段左线（1626m）、右线（1614m） |  |  | 主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 24 |  |
| 21 | XJ27-5 | ZK163+074～ZK164+700/K163+086～K164+700；排烟横洞：HDK0+000～HDK0+750、FDK0+000～FDK0+108.832 | 左线：1.626右线：1.614；排烟横洞： 0.831 |  | 下坝隧道排烟横洞至出口段左线（1626m）、右线（1614m）、排烟横洞（831m） |  |  | 排烟横洞及主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 34 |  |
| 22 | JN2-1 | K175+000～K179+200 | 4.2 |  | 芦稿隧道左线桩号：ZK175+000-ZK177+488，长2488m；右线桩号：K175+000-K177+508，长2508m |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、支洞、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 31 |  |
| 23 | JN2-2 | K175+000～K179+200 | 4.2 |  | 王家屋基隧道左线桩号：ZK177+596-ZK179+200，长1609m；右线桩号：K177+609-K179+200，长1591m |  |  | 主线隧道洞口、洞身、横通道、支洞、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 24 |  |