附表一

宜金高速公路XJ7标段土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |  |
| 1 | XJ7-4 | MK2+765～MK7+500 | 4.735 |  | 马湖2#隧道（4735m)、 车行平导隧道（4722m) |  |  | 隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段等的施工 | 43 | 主洞和平导均为单向掘进 |
| 2 | XJ7-5 | SK0+000-SK4+232 MK0+000-MK9+445 | 7.7（扣除隧道） | 马湖连接线2#大桥（150.96m）、马湖连接线3#大桥（150.96m）、马湖连接线4#大桥（240.96m）、马湖连接线5#大桥（150.96m)、马湖连接线6#中桥（90.96m）、马湖连接线7#中桥（75.96m）、马湖连接线8#中桥（74m）、马湖连接线9#大桥（210.96m）、马湖连接线平导中桥（75.96m）、双河连接线1#大桥（288.86m)、双河连接线2#中桥（80.86m)、双河连接线3#中桥（40.86m)、双河连接线4#中桥（60.86m)、双河连接线5#大桥（236.86m)、双河连接线6#中桥（60.86m)、双河连接线7#中桥（40.86m)、双河连接线8#大桥（160.86m)、双河连接线9#中桥（64.86m) |  |  | 路基挖方59.18万方；填方8.5万方； | 桥梁下构、基础工程、上部现浇及桥面系及附属工程、路基及附属工程 | 30 |  |

附表二

宜金高速公路土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ7-4 | 特长隧道 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个单边掘进2km以上隧道工程施工业绩 |  |
| 2 | XJ7-5 | 路基、桥梁 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个大桥工程施工业绩 |  |

附表三

| 宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表(最低要求） 适用于XJ7-4、XJ7-5分段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求） 适用于XJ7-5分段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 4; 1; 0.5; 1; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 4; 1; 0.5; 1. 3; 推土机; TY220; 台; 2. 4; 压路机; 20T; 台; 2. 5; 吊车; 25T; 台; 4; 1; 0.5; 1. 6; 旋挖钻; 台; 3; 1; 0.5; 1. 7; 洒水车; 10m³; 辆; 2. 8; 自卸汽车; 20m³; 辆; 10. 9; 勾机; 400; 台; 1. 10; 冲击钻; 台; 10; 1; 0.5; 1. 11; 臂架泵车; 台; 2. 12; 发电设备; 300kw; 台; 5; 1; 0.5; 0.5. 13; 平地机; 台; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）

适用于XJ7-4分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  | - 1 | - 1 | - 2015年1月后 |  |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 13 | 轴流风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 射流风机 | KW55*2 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。